## 1
Отчет о реализации инвестиционной программы «Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, на 2018-2026 годы» за 1 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование объекта | Согласно инвестиционной программы, утвержденной распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 29.05.2017 № 1-ИП, тыс. руб. без НДС и налога на прибыль | Объем фактически осуществленных затрат на капиталовложения за 2018 год, тыс. руб. без НДС и налога на прибыль | Объем фактически осуществленных затрат на капиталовложения за 1 квартал 2019 года, тыс. руб. без НДС и налога на прибыль | Объем фактически осуществленных затрат на капиталовложения за 2018 год - 1 квартал 2019 года (накопительно), тыс. руб. без НДС и налога на прибыль
1 | Реконструкция системы горячего водоснабжения котельной | 144.546 |  | 101.0588 | 101.0588
2 | Реконструкция насосной группы | 350.698 | 45.6592 |  | 45.6592
3 | Реконструкция системы водоподготовки | 135.126 |  |  | 0
4 | Замена газового котла КВСа-2,0 (ВК21) | 2084.651 |  |  | 0
5 | Реконструкция тепловой сети котельной | 1848.673 |  |  | 0
| ИТОГО | 4563.694 | 45.6592 | 101.0588 | 146.718